BEDUCATION PLATFORM MVP

Planificacion Semanal del Desarrollo

Spring Boot  -  Vue  -  18 Semanas

Sobre este documento

Este documento traduce el contrato de alcance del MVP de Beducation en un plan de tareas semana a semana  Cada semana esta dividida en tareas de Backend (Spring Boot) y Frontend (Vue.js) para que ambos desarrolladores puedan trabajar en paralelo sin bloquearse mutuamente. La planificacion sigue las 18 semanas oficiales definidas en el contrato.

Utilizad este documento en vuestras reuniones semanales para revisar el progreso, identificar bloqueos y planificar el siguiente sprint. Marcad las tareas como completadas, en progreso o bloqueadas.

Roles del equipo

Desarrollador Backend: responsable de todas las tareas de Spring Boot: API REST, entidades de base de datos, logica de negocio, Spring Security/Auth0, AWS S3, AWS SES y algoritmo de matching.

Desarrollador Frontend: responsable de todas las tareas de Vue.js: diseno de componentes, Vue Router, gestion de estado con Pinia, Auth0 Vue SDK, llamadas a la API con Axios e interfaz con Tailwind/shadcn-vue.

Ambos desarrolladores comparten la responsabilidad de: revision de codigo mediante Pull Requests en Git, pruebas de integracion entre frontend y backend, depuracion de problemas transversales y asistencia a las reuniones semanales de planificacion.

Resumen de fases

| Semanas | Fase | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| Weeks 1-2 | Configuracion e Infraestructura | Configuracion del proyecto, Auth0, base de datos, arquitectura base |
| Weeks 3-10 | Desarrollo Backend | API de los 4 portales, motor del flujo de trabajo, matching y emails |
| Weeks 11-16 | Desarrollo Frontend | Interfaz de los 4 portales, integracion, pruebas y pulido |
| Weeks 17-18 | Pruebas y Despliegue | Soporte UAT, correccion de errores y lanzamiento a produccion |

Desglose de tareas por semana

| Semanas 1-2 - Configuracion e Infraestructura ¦ Configuracion del proyecto, entorno y arquitectura base |  |
| --- | --- |
| Backend (Spring Boot) | Frontend (Vue.js) |
| ▸ Crear estructura del proyecto Spring Boot (Maven/Gradle) | ▸ Crear proyecto Vue 3 con Vite |
| ▸ Configurar base de datos PostgreSQL (local + Railway/Render para staging) | ▸ Instalar y configurar Tailwind CSS / shadcn-vue |
| ▸ Definir todos los modelos de entidad: Usuario, Escuela, Empresa, Estudiante, Oferta, Solicitud | ▸ Configurar Vue Router con guardas de ruta (control de acceso por rol) |
| ▸ Configurar integracion Auth0 con Spring Security (validacion JWT) | ▸ Configurar Pinia para gestion de estado (auth store, user store) |
| ▸ Crear interfaces base de repositorio (Spring Data JPA) | ▸ Integrar Auth0 Vue SDK (flujo de inicio/cierre de sesion) |
| ▸ Configurar conexion AWS S3 (clase utilitaria para subida de ficheros) | ▸ Crear componentes base de maquetacion (Navbar, Sidebar, PageWrapper) |
| ▸ Configurar AWS SES para envio de correos electronicos | ▸ Configurar Axios con interceptores para el manejo del token JWT |
| ▸ Subir proyecto inicial al repositorio Git | ▸ Subir proyecto inicial al repositorio Git |
| Expectativa: Ambos proyectos funcionando en local, login con Auth0 operativo y base de datos conectada Base del proyecto lista |  |

| Semanas 3-4 - Desarrollo Backend ¦ Autenticacion, roles y API del portal de escuelas |  |
| --- | --- |
| Backend (Spring Boot) | Frontend (Vue.js) |
| ▸ Implementar control de acceso por roles (ESCUELA, ESTUDIANTE, EMPRESA, ADMIN) | ▸ Construir pagina de registro de Escuela (formulario + flujo de envio) |
| ▸ Construir endpoints de registro y aprobacion de escuelas (POST /schools, PATCH /schools/{id}/approve) | ▸ Construir login de Escuela y redireccion post-login |
| ▸ Implementar gestion del perfil de escuela (GET/PUT /schools/{id}) | ▸ Crear maquetacion del panel de Escuela (lista de estudiantes con indicadores de estado) |
| ▸ Construir endpoints de invitacion de estudiantes (POST /schools/{id}/invite-student) | ▸ Construir formulario de invitacion individual de estudiante |
| ▸ Implementar importacion masiva CSV de estudiantes (parseo + invitacion de hasta 100) | ▸ Construir UI de importacion masiva CSV (carga con arrastrar y soltar + vista previa) |
| ▸ Endpoint del panel de escuela: listar estudiantes con sus estados de solicitud | ▸ Construir pagina de edicion del perfil de Escuela |
| ▸ Endpoint de aprobacion final de escuela (Etapa 5 del flujo de trabajo) | ▸ Crear UI de aprobacion final (aprobar/rechazar placement con modal de confirmacion) |
| ▸ Escribir pruebas unitarias para la capa de servicio de Escuela | ▸ Implementar proteccion de rutas para el rol ESCUELA |
| Expectativa: Portal de Escuela completo y funcional de extremo a extremo Portal de Escuela completado |  |

| Semanas 5-6 - Desarrollo Backend ¦ API del portal de estudiantes y gestion de documentos |  |
| --- | --- |
| Backend (Spring Boot) | Frontend (Vue.js) |
| ▸ Endpoints CRUD del perfil de estudiante (perfil completo: motivacion, tipo de formacion, keywords, paises) | ▸ Construir flujo de incorporacion del estudiante (completar perfil paso a paso) |
| ▸ Endpoints de subida de documentos: CV, carta de presentacion, foto (a AWS S3) | ▸ Construir componente de subida de documentos (CV obligatorio, carta + foto opcionales) |
| ▸ Logica de validacion de perfil completo (CV + motivacion + keyword + pais requeridos) | ▸ Construir selector de keywords (seleccion multiple con agrupacion por categoria) |
| ▸ Endpoints de gestion de keywords (GET /keywords, organizados por categoria) | ▸ Construir selector de preferencias de paises (hasta 5 paises) |
| ▸ Endpoint de tipos de formacion (GET /education-types segun nomenclatura FP) | ▸ Construir pagina de busqueda de ofertas (tarjetas, filtros por ubicacion/keywords) |
| ▸ Endpoint de busqueda de ofertas para estudiantes (filtrado por tipo de formacion) | ▸ Construir flujo de envio de solicitud (confirmar + enviar) |
| ▸ Endpoint de envio de solicitud (POST /applications) con verificacion de perfil completo | ▸ Construir pagina de seguimiento de solicitudes (lista con linea de tiempo de estados) |
| ▸ Seguimiento del estado de solicitudes (GET /students/{id}/applications) | ▸ Anadir indicador de progreso de completado del perfil |
| Expectativa: Portal de Estudiante funcional: perfil, documentos, busqueda y solicitud Portal de Estudiante completado |  |

| Semanas 7-8 - Desarrollo Backend ¦ API del portal de empresas y el flujo de trabajo de 5 etapas |  |
| --- | --- |
| Backend (Spring Boot) | Frontend (Vue.js) |
| ▸ Endpoints de registro y aprobacion de empresas | ▸ Construir pagina de registro de Empresa |
| ▸ Gestion de perfil y logotipo de empresa (subida de logo a S3) | ▸ Construir panel de Empresa (lista de ofertas con estado) |
| ▸ Endpoints CRUD de ofertas (crear, editar, publicar para revision, duplicar) | ▸ Construir formulario de creacion/edicion de oferta (titulo, descripcion, fechas, keywords, plazas) |
| ▸ Endpoint de revision de candidatos (GET /opportunities/{id}/applications) | ▸ Construir pagina de revision de candidatos (listar solicitantes, ver CV, perfil) |
| ▸ Endpoint de expresar interes (PATCH /applications/{id}/express-interest) | ▸ Construir modal de programacion de entrevista (fecha/hora + enlace videollamada) |
| ▸ Endpoint de programar entrevista (POST /applications/{id}/interview) | ▸ Construir flujo de confirmacion de oferta |
| ▸ Endpoint de realizar oferta (PATCH /applications/{id}/offer) | ▸ Construir modal de rechazo de candidato (con campo de motivo) |
| ▸ Endpoint de rechazar solicitud (PATCH /applications/{id}/reject) con motivo | ▸ Construir pagina de busqueda de estudiantes (busqueda + filtro por keyword, formacion) |
| ▸ Implementar maquina de estados del flujo de 5 etapas con validacion de transiciones | ▸ Anadir accion de Expresar Interes desde la busqueda de estudiantes |
| ▸ Cancelacion automatica de otras solicitudes cuando el estudiante confirma un placement |  |
| ▸ Logica de expiracion de solicitudes (30 dias de inactividad) |  |
| Expectativa: Portal de Empresa y motor del flujo de trabajo principal completados Portal de Empresa y flujo de trabajo completados |  |

| Semanas 9-10 - Desarrollo Backend ¦ API del portal de administracion, motor de matching y notificaciones por email |  |
| --- | --- |
| Backend (Spring Boot) | Frontend (Vue.js) |
| ▸ Admin: endpoints de aprobacion/rechazo de escuelas, empresas y ofertas | ▸ Construir panel de Administracion (estadisticas: aprobaciones pendientes, estudiantes activos, empresas) |
| ▸ Admin: endpoint de aprobacion de Etapa 4 (aprobacion previa a la escuela) | ▸ Construir lista de escuelas pendientes con acciones de aprobar/rechazar |
| ▸ Admin: gestion CRUD de keywords (anadir/editar categorias y keywords) | ▸ Construir lista de empresas pendientes con acciones de aprobar/rechazar |
| ▸ Admin: gestion CRUD de tipos de formacion | ▸ Construir lista de ofertas pendientes con acciones de aprobar/rechazar |
| ▸ Admin: endpoint de suspension de usuario (PATCH /users/{id}/suspend) | ▸ Construir lista de aprobaciones de placement pendientes (Etapa 4) |
| ▸ Admin: endpoints de informes basicos (recuentos por estado y tipo de entidad) | ▸ Construir pagina de gestion de Keywords (CRUD con agrupacion por categorias) |
| ▸ Admin: sugerir manualmente una oferta a un estudiante | ▸ Construir pagina de gestion de Tipos de Formacion |
| ▸ Implementar algoritmo de matching (keywords 70%, ubicacion 20%, formacion 10%) | ▸ Construir lista de usuarios con funcionalidad de suspension |
| ▸ Sugerencia automatica de ofertas al completar el perfil del estudiante | ▸ Construir pagina de Informes basicos (recuentos y desglose por estado) |
| ▸ Configurar todos los disparadores de notificaciones por email (registro, aprobacion, cambios de estado, oferta, placement) | ▸ Anadir seccion de Ofertas Sugeridas en el inicio del Estudiante (ordenadas por puntuacion de match) |
| Expectativa: Portal de Administracion completo, matching activo y todos los emails funcionando Portal de Administracion, matching y emails completados |  |

| Semanas 11-14 - Desarrollo Frontend ¦ Pulido de interfaz, integracion y funcionalidades avanzadas |  |
| --- | --- |
| Backend (Spring Boot) | Frontend (Vue.js) |
| ▸ Revision de endpoints de API y correccion de errores surgidos de la integracion con frontend | ▸ Pruebas de integracion completas de los 4 portales de extremo a extremo |
| ▸ Anadir paginacion a todos los endpoints de listado | ▸ Estudiante: flujo de aceptar/rechazar oferta con confirmacion |
| ▸ Anadir filtrado y ordenacion a listas de ofertas y estudiantes | ▸ Estudiante: accion de retirar solicitud |
| ▸ Implementar registro de auditoria para acciones clave | ▸ Empresa: indicador de capacidad de oferta (plazas disponibles) |
| ▸ Revisar y aplicar todas las restricciones de acceso por rol | ▸ Empresa: funcionalidad de duplicar oferta |
| ▸ Rendimiento: anadir indices de base de datos para consultas frecuentes | ▸ Admin: UI de sugerencia manual (buscar estudiante + seleccionar oferta) |
| ▸ Revision de seguridad: verificar autorizacion correcta en todos los endpoints | ▸ Implementar todos los estados de carga y estados vacios en todas las paginas |
|  | ▸ Anadir retroalimentacion de validacion de formularios (errores en linea, indicadores de campo obligatorio) |
|  | ▸ Revision de adaptabilidad movil en todas las paginas (375px a 768px) |
|  | ▸ Pruebas en multiples navegadores (Chrome, Firefox, Safari, Edge) |
|  | ▸ Mejoras de accesibilidad (navegacion por teclado, estados de foco, etiquetas ARIA) |
| Expectativa: Todos los portales completamente integrados y pulidos Plataforma completa integrada |  |

| Semanas 15-16 - Desarrollo Frontend ¦ Pruebas, manejo de errores y preparacion para UAT |  |
| --- | --- |
| Backend (Spring Boot) | Frontend (Vue.js) |
| ▸ Pruebas de integracion del flujo de 5 etapas (escenarios completos) | ▸ Manejo global de errores (errores de API, fallos de red, paginas 404/403) |
| ▸ Manejo de casos limite: solicitudes expiradas, capacidad = 0, usuarios suspendidos | ▸ Manejo de expiracion de sesion (renovacion de token o redireccion al login) |
| ▸ Estandarizacion de respuestas de error (codigos y mensajes consistentes) | ▸ Sistema de notificaciones/toast para todas las acciones del usuario (exito, error, info) |
| ▸ Configuracion de entornos staging vs produccion (perfiles en application.yml) | ▸ Revision final en movil y tableta |
| ▸ Configurar despliegue en staging sobre AWS (EC2/ECS + RDS PostgreSQL) | ▸ Comprobaciones de rendimiento (carga diferida de rutas, optimizacion de imagenes) |
| ▸ Endpoint de comprobacion de salud (GET /actuator/health) | ▸ Prueba de flujo completo: estudiante solicita, empresa ofrece, admin aprueba, escuela confirma |
| ▸ Revisar toda la documentacion de la API (generacion automatica Swagger/OpenAPI) | ▸ Sprint de correccion de errores basado en pruebas internas |
|  | ▸ Preparar guion de demostracion para el UAT con el cliente |
| Expectativa: Entorno de staging activo y plataforma lista para pruebas del cliente Despliegue en staging listo |  |

| Semanas 17-18 - Pruebas y Despliegue ¦ Soporte UAT, correccion de errores y lanzamiento a produccion |  |
| --- | --- |
| Backend (Spring Boot) | Frontend (Vue.js) |
| ▸ Soporte UAT: monitorizar logs e investigar incidencias reportadas | ▸ Soporte UAT: investigar y corregir incidencias de interfaz reportadas |
| ▸ Corregir errores Criticos y Mayores encontrados durante el UAT | ▸ Corregir errores Criticos y Mayores encontrados durante el UAT |
| ▸ Configuracion del entorno de produccion en AWS (region Frankfurt) | ▸ Optimizacion del build de produccion (minificacion, tree-shaking, assets CDN) |
| ▸ Configurar tenant de Auth0 para produccion (dominio personalizado, URLs de callback) | ▸ Configurar variables de entorno para produccion (URL API, dominio/cliente Auth0) |
| ▸ Configurar bucket S3 de produccion y verificacion de dominio en SES | ▸ Desplegar frontend (alojamiento estatico S3 o Vercel/Netlify) |
| ▸ Scripts de migracion de base de datos para produccion | ▸ Prueba de humo en produccion: los 4 portales y todos los flujos criticos |
| ▸ Revision final de seguridad: HTTPS, CORS, variables de entorno | ▸ Verificar que todas las notificaciones por email funcionan en produccion |
| ▸ Despliegue en produccion | ▸ Entrega: acceso al repositorio Git y explicacion de la guia de despliegue |
| Expectativa: Plataforma activa en produccion y aceptada por el cliente Lanzamiento a produccion |  |

Flujo de trabajo Git y normas de colaboracion

Seguid estas normas durante todo el proyecto para evitar conflictos y mantener la calidad del codigo:

- Estrategia de ramas: main (produccion), develop (integracion), feature/NOMBRE-TAREA (vuestro trabajo)

- Nunca hagais push directamente a main o develop; abrid siempre un Pull Request

- Usad mensajes de commit claros: feat: add student profile endpoint o fix: resolve CV upload S3 error

- Sincronizad con develop cada mañana antes de empezar trabajo nuevo (git pull origin develop)

- Abrid un PR cuando una funcionalidad este completa; el otro desarrollador revisa antes de fusionar

- Usad GitHub Issues o Trello para seguir las tareas y referenciad el numero de issue en los commits

- Contrato de API: el backend define primero las rutas, estructura de peticion y respuesta en un documento compartido antes de que el frontend construya las llamadas

Agenda recomendada para reunion

Celebrad una breve reunion cada vez que sea necesario (30 minutos como maximo):

- Revision del proyecto: que tareas estan COMPLETADAS, EN PROGRESO o BLOQUEADAS

- Identificar bloqueos: cualquier cosa que impida avanzar (endpoint que falta, requisito poco claro, bug)

Criterios de aceptacion

Una tarea solo esta COMPLETADA cuando cumple todo lo siguiente. Usad esta lista de verificacion antes de cerrar cualquier tarea:

- La funcionalidad funciona tal como se describe en el documento de alcance del contrato

- Probada en Chrome (escritorio y movil) como minimo

- Sin errores Criticos ni Mayores

- Codigo subido a la rama correcta y Pull Request abierto

- Backend: el endpoint devuelve los codigos HTTP correctos (200, 201, 400, 401, 403, 404)

- Frontend: los estados de carga, estado vacio y estado de error estan todos gestionados

- Ambos desarrolladores han probado la integracion (frontend llamando al endpoint real del backend)

Beducation Platform MVP  -  Sourcelab OOD  -  Documento v1.0  -  Febrero 2026